## EVN
I. KHỐI CƠ QUAN TẬP ĐOÀN
Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 và Chương trình tổng thể "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"
TT | Giải pháp | Tiến độ | Đơn vị chủ trì | Phối hợp
1 | Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong SXKD
1.1 | Hoàn thành trình HĐTV Kế hoạch SXKD-ĐTXD 5 năm giai đoạn 2021-2025 của các TCT | 2023 | KH | Các Ban EVN
1.2 | Triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD và ĐTPT của Tập đoàn 5 năm 2021-2025 (01 tháng sau khi TTg phê duyệt) | 25/11/2023 | KH | Các Ban EVN
1.3 | Hoàn thành trình HĐTV Kế hoạch SXKD-ĐTXD hàng năm của EVN trong tháng 12 của năm n-1 | Thực hiện hàng năm | KH | Các Ban EVN
1.4 | Chỉ đạo TCT Truyền tải điện Quốc gia và các TCT Điện lực có các phương án vận hành hệ thống lưới điện 500-220-110kV an toàn, tin cậy, nhất là hệ thống điện miền Bắc | Thực hiện thường xuyên | KTSX | TCT ĐL, NPT
1.5 | Phối hợp với Ao lập kế hoạch vận hành HTĐ Quốc gia và các miền năm N+1, có xét đến năm N+2, bố trí hợp lý kế hoạch sửa chữa lớn các NMĐ | Trước tháng 10 hàng năm | KH, KTSX | Ao và các đơn vị
1.6 | Chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, củng cố, khắc phục các khuyếm khuyết để nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy; | Trước tháng 12 hàng năm | KTSX | Các CT phát điện HTPT và các Genco
1.7 | Chương trình quản trị rủi ro tổng thể năm 2023 | 25/01/2023 | CLPT | Các Ban EVN
1.8 | Cân đối cung cầu nhiên liệu than/khí năm 2023 | 25/01/2023 | KTSX | Các đơn vị
1.9 | Đơn giá cho thuê văn phòng, phí dịch vụ quản lý vận hành và giá các dịch vụ khác tại Tòa nhà EVN năm 2023-2024 | 25/01/2023 | TCKT | Các đơn vị
1.10 | Báo cáo kế hoạch cung cấp điện mùa khô năm 2023 | 10/03/2023 | KH | A0, TTĐ, KTSX, TCKT
1.11 | Ban hành chỉ tiêu và bảng chấm điểm chỉ tiêu hiệu quả SXKD năm 2023 | 25/03/2023 | KH | Các Ban EVN
1.12 | Báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của các TCTĐL; thực hiện Đề án Quản trị tài sản của EVNNPT và 05 TCTĐL | 25/03/2023 | TCKT | Các đơn vị
1.13 | Hoàn thiện phần mềm quản lý dòng tiền, đảm bảo đủ các chức năng theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐTV ngày 6/2/2020 | 25/03/2023 | TCKT | Các đơn vị
1.14 | Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản lý chi phí theo định mức và giá mua bán điện áp dụng trong Tập đoàn | 25/03/2023 | TCKT | Các đơn vị
1.15 | Cập nhật giá bán điện bình quân hàng quý theo Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg của TTgCP | 25/04/2023 | TCKT | TCTĐL
1.16 | Xây dựng hệ thống giám sát tài chính của Tập đoàn (dashboard cập nhật thông tin tài chính hàng tháng) | 25/06/2023 | KTGS | Các đơn vị
1.17 | Xây dựng định mức chi phí tổng hợp cho khối các đơn vị phụ trợ EVN | 25/06/2023 | TCKT | Các đơn vị
1.18 | Định mức sửa chữa lớn thiết bị cơ thủy lực NMTĐ Trung Sơn | 25/07/2023 | ĐT | Các đơn vị
1.19 | Định mức sửa chữa lớn tổ máy 330MW nhiệt điện đốt dầu (phần turbine) | 25/08/2023 | ĐT | Các đơn vị
1.20 | Báo cáo đánh giá tình hình phê duyệt và thực hiện mức tồn kho tối ưu và định mức VTTB dự phòng tối ưu của các đơn vị nhiệt điện trực thuộc, và giải pháp tối ưu VTTB thay thế trong công tác sửa chữa bảo dưỡng tại các NMNĐ trực thuộc | 25/09/2023 | KTSX | Các đơn vị
1.21 | Báo cáo tình hình thống kê hao hụt than vật lý tối đa và hao hụt nhiệt trị của than bitum/sub-bitum trong quá trình lưu kho tại NMNĐ than; đề xuất tỷ lệ hao hụt than vật lý của NMNĐ than nêu tại Điều 2.2.b Nghị quyết số 576/NQ-HĐTV ngày 22/12/2021 | 25/10/2023 | KTSX | GENCO; NĐ Thái Bình & Vĩnh Tân 4
1.22 | Định mức sửa chữa lớn thiết bị phụ không theo khối NMTĐ trong Tập đoàn | 25/11/2023 | ĐT | Các đơn vị
1.23 | Báo cáo thực hiện Đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các NMĐ giai đoạn 2021-2025 |  | KTSX | Các đơn vị
1.24 | Tích cực truyền thông về công tác sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là khu vực miền Bắc trong các năm 2022-2025 | Thực hiện thường xuyên | TT | EIC
1.25 | Rà soát về quy định Tiêu chuẩn, định mức và chế độ bố trí, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại EVN và các đơn vị thành viên theo các quy định của pháp luật hiện hành | Thực hiện hàng năm | TCKT | KH
1.26 | Rà soát về quy chế quản lý tài sản và nguồn vốn trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam theo các quy định của pháp luật hiện hành | Thực hiện hàng năm | TCKT | QLV
1.27 | Đánh giá hiệu quả việc áp dụng thiết bị bay trong quản lý đường dây truyền tải; đề xuất giải pháp áp dụng với đường dây 110kV | 25/08/2023 | KTSX | TCTĐL
1.28 | Thành lập tổ công tác đánh giá vận hành HTĐ và TTĐ để đảm bảo cung ứng điện và tình hình tài chính của EVN. Nhiệm vụ chính bao gồm: i) Rà soát, đánh giá và định hướng công tác lập kế hoạch vận hành nguồn điện tháng, tuần tới. ii) Kiểm soát công tác thanh toán, chi phí mua điện các nhà máy điện trong và ngoài Tập đoàn iii) Giám sát, đánh giá kết quả, báo cáo định kỳ hàng tuần công tác vận hành hệ thống điện, thị trường điện và chi phí mua điện trong và ngoài Tập đoàn iv) Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Tập đoàn các phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác lập kế hoạch, vận hành hệ thống điện và thị trường điện nhằm đảm bảo an ninh cung cấp điện, tuân thủ đúng các quy trình, quy định và hiệu quả. v) TGĐ hàng tháng báo cáo HĐTV hiệu quả hoạt động của Tổ công tác | 15/03/2023 | TTĐ, TCKT, KH, KTSX, | EPTC, A0
2 | Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng
2.1 | Theo dõi quá trình phê duyệt Quy hoạch điện VIII của Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ; Kịp thời cập nhật các quy hoạch mới được cấp thẩm quyền phê duyệt và giao các đơn vị thực hiện theo nhu cầu | Thực hiện thường xuyên | KH | Các đơn vị
2.2 | Tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư dự án nguồn điện ngay sau khi Quy hoạch điện VIII được duyệt theo danh mục dự án được giao | Theo tiến độ và danh mục được duyệt | KH | ĐT
2.3 | Theo dõi và chỉ đạo các TCT ĐL phối hợp chặt chẽ với EVNNPT để hoàn thành đồng bộ các xuất tuyến 110kV tại các TBA 220kV | Theo tiến độ được duyệt | QLXD | KH, ĐT, TCT ĐL
2.4 | Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lớn đường dây và TBA để sớm đưa vào vận hành các công trình đáp ứng yêu cầu cung ứng điện các địa phương | Theo danh mục được duyệt | QLXD | KH, ĐT, TCT ĐL, NPT
2.5 | Cập nhật tình hình vận hành, tiến độ các công trình nguồn điện, lưới điện và tính toán phương án giải tỏa các nguồn điện nhằm mục tiêu tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc giai đoạn 2022-2025 | Thực hiện thường xuyên | KH | KTSX, A0
2.6 | Đánh giá hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng đã đưa vào vận hành, phải có giải pháp đối với các công trình quá tải và non tải | Thực hiện thường xuyên | ĐT, KTSX | KH, các đơn vị
2.7 | Đồng bộ tiến độ đầu tư xây dựng các dự án lưới điện nối cấp giữa truyền tải và phân phối | Thực hiện thường xuyên | ĐT, KTSX, QLXD | KH, các đơn vị
2.8 | Kế hoạch áp dụng BIM trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam | 25/03/2023 | QLXD | ĐT, VTCNTT
2.9 | Chủ trương vay vốn ODA của Đức cho dự án Lưới điện xanh – kết nối các dự án NLTT khu vực miền Nam | 25/10/2023 | QHQT | TCTĐL
2.10 | Chủ trương vay vốn ODA của Đức cho dự án NLTT – Nâng cao hạ tầng lưới điện khu vực miền Trung | 25/10/2023 | QHQT | TCTĐL
2.11 | Đề án vay vốn dự án NMTĐ Trị An mở rộng (04 tháng sau khi phê duyệt FS) | 25/06/2023 | TCKT | Các đơn vị
2.12 | Chủ trương vay vốn ODA của Đức cho dự án Hiệu quả năng lượng tại khu vực thành thị giai đoạn 2 | 25/11/2023 | QHQT | Các Ban EVN, TCTĐL
2.13 | Chủ trì triển khai các thủ tục thu xếp vốn đầu tư các dự án điện của EVN theo kế hoạch; Đảm bảo kịp thời ký hợp đồng bảo hiểm cho các dự án | Theo Kế hoạch từng dự án | QLXD | ĐT và các Ban QLDA
2.14 | Chủ trì triển khai các thủ tục thu xếp vốn đầu tư các dự án điện của EVN theo kế hoạch; Đảm bảo kịp thời ký hợp đồng bảo hiểm cho các dự án | Theo Kế hoạch từng dự án | TCKT | KH, QLĐT, QHQT
2.15 | Xây dựng, ban hành Hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng kèm theo Bộ quy trình mẫu về quản lý chất lượng công trình xây dựng áp dụng chung trong toàn Tập đoàn | 25/12/2023 | QLXD | ĐT, QLĐT, TCKT
2.16 | Phê duyệt TKKT giai đoạn 2 dự án NMTĐ Tích năng Bác Ái | 25/03/2023 | ĐT | QLXD, các ban A
2.17 | Phê duyệt BCNCKT dự án NMTĐ Trị An mở rộng | 25/03/2023 | ĐT | QLXD, các ban A
2.18 | Trình UBQLVNN phê duyệt BCNCKT Điều chỉnh Dự án NMNĐ Quảng Trạch I (03 tháng sau khi Quy hoạch điện 8 được duyệt) | 25/03/2023 | ĐT | QLXD, các ban A
2.19 | Hợp đồng mua bán khí Lô B cho các NMĐ Ô Môn IV và Ô Môn III (phù hợp tiến độ chuỗi dự án) | 25/03/2023 | TTĐ | EPTC
2.20 | Rà soát quyết toán các dự án ĐTXD để trình BCT phê duyệt (dự án NMNĐ Thái Bình, các dự án của EVNNPT và của 05 TCTĐL) | 25/04/2023 | TCKT | Các đơn vị
2.21 | Phê duyệt TKKT Dự án NMNĐ Quảng Trạch I - đợt 2 (03 tháng từ khi phê duyệt BCNCKT điều chỉnh) | 25/06/2023 | ĐT | QLXD, các ban A
2.22 | Phương pháp phân tích kinh tế các dự án NMTĐ mở rộng do EVN làm chủ đầu tư | 25/06/2023 | ĐT | Các đơn vị
2.23 | Báo cáo nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án NMTĐ cột nước thấp và cải tạo lòng dẫn hạ lưu | 25/06/2023 | ĐT | Các đơn vị
2.24 | KHLCNT Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng (phù hợp tiến độ phê duyệt FS) | 25/06/2023 | QLĐT | Các đơn vị
2.25 | KHLCNT giai đoạn 2 của NMTĐ tích năng Bác Ái (phù hợp tiến độ phê duyệt FS) | 25/06/2023 | QLĐT | Các đơn vị
2.26 | Đề xuất sửa đổi các quy định về đấu nối liên quan đến NLTT khi tỷ lệ tích hợp nguồn NLTT tăng cao | 25/08/2023 | KH | A0
2.27 | Rà soát sửa đổi bổ sung các nội dung về công tác đấu thầu, quản lý thi công và quyết toán dự án trong Quy chế về công tác ĐTXD | 25/09/2023 | ĐT | QLĐT, QLXD, TCKT
2.28 | Phê duyệt BCNCKT Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và mở rộng ngăn lộ 500kV tại TBA 500kV Vĩnh Yên (06 tháng kể từ khi Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư) | 25/10/2023 | ĐT
2.29 | Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án "Chương trình phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam" (GET-FIT) sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại 14,5 triệu EUR của Đức cho dự án NMĐ ảo tại miền Trung | 25/11/2023 | QHQT | TCTĐL
2.30 | Hợp đồng mua bán khí Cá Voi Xanh cho các NMĐ Dung Quất I và Dung Quất III (phù hợp tiến độ chuỗi dự án) | 25/11/2023 | TTĐ | Các đơn vị
2.31 | Chủ trương đầu tư dự án NMNĐ Quảng Trạch II (10 tháng sau khi Quy hoạch điện 8 được phê duyệt) | 25/12/2023 | ĐT | Các đơn vị
2.32 | KHLCNT Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II (phù hợp tiến độ phê duyệt FS) | 25/12/2023 | QLĐT | Các đơn vị
2.33 | KHLCNT Dự án Cấp điện từ lưới điện Quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phù hợp tiến độ phê duyệt FS) | 25/12/2023 | QLĐT | Các đơn vị
2.34 | KHLCNT Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III (phù hợp tiến độ phê duyệt FS) | 25/12/2023 | QLĐT | Các đơn vị
2.35 | KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án NMTĐ Tuyên Quang mở rộng (trường hợp QHĐ 8 được phê duyệt, giao EVN làm chủ đầu tư) | 25/12/2023 | QLĐT | Các đơn vị
2.36 | Điều chỉnh tiến độ Dự án NMNĐ Quảng Trạch I | 25/12/2023 | QLXD | Các đơn vị
2.37 | Quyết toán dự án NMNĐ Nghi Sơn 1 - giai đoạn cuối | 25/12/2023 | TCKT | Các đơn vị
2.38 | Quyết toán dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 - giai đoạn 2 | 25/12/2023 | TCKT | Các đơn vị
2.39 | Quyết toán DA NMNĐ Vĩnh Tân 4 mở rộng - giai đoạn 1 | 25/12/2023 | TCKT | Các đơn vị
2.40 | Trình HĐTV suất vốn đầu tư lưới điện truyền tải, phân phối. | Quý 2/2022 | ĐT | QLXD, TCKT
3 | Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
3.1 | Xây dựng cơ chế nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng giai đoạn 2023-2025 | 25/06/2023 | KD | TCTĐL
3.2 | Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng CDP (Customer Data Platform) trong công tác KD&DVKH | 25/06/2023 | KD | TCTĐL
3.3 | Triển khai áp dụng hệ thống mua sắm số (EVN Digital Procurement) toàn Tập đoàn | 25/06/2023 | QLĐT | Các đơn vị
3.4 | Đánh giá việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cấp điều độ phân phối và vận hành TTĐK lưới điện phân phối, vận hành TBA KNT 110kV; đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò, năng lực trong giai đoạn 2025-2030 | 25/10/2023 | KTSX | TCTĐL
3.5 | Rà soát cập nhật định hướng về công tác tự động hóa trong Tập đoàn | 25/11/2023 | VTCNTT | Các Ban EVN
3.6 | Nghiên cứu các chỉ số tiếp cận điện năng trong bộ chỉ số kết nối tiện ích (utility connection) của WB, đánh giá hiện trạng tại TCTĐL, xây dựng kế hoạch cụ thể để đạt được các chỉ tiêu TCĐN xếp trong Top 3 các nước ASEAN năm 2025 (01 tháng từ khi WB công bố phương pháp đánh giá mới) | 25/12/2023 | KD | Các Ban EVN, TCTĐL
3.7 | Xây dựng, triển khai đề án thí điểm hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) tại một số TBA của EVNHANOI, EVNHCMC và EVNCPC; đề xuất triển khai nhân rộng, phù hợp với lộ trình phát triển lưới điện thông minh của Chính phủ | 25/12/2023 | KD | TCTĐL
3.8 | Đề xuất nội dung thí điểm quản trị tập trung trong lĩnh vực ĐTXD áp dụng tại 03 Ban QLDA | 25/10/2023 | ĐT | QLĐT, QLXD
3.9 | Điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động KD&DVKH phù hợp với mô hình thị trường bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh (01 tháng sau khi ban hành Thông tư quy định thị trường bán lẻ điện cạnh tranh) | 25/12/2023 | KD | TCTĐL
3.10 | Kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động năm 2023 của Công ty mẹ EVN | 15/01/2023 | TCNS | Các Ban EVN
3.11 | Đề án nâng cao năng lực ĐMST trong EVN | 25/06/2023 | TCNS | Các đơn vị
3.12 | Đánh giá kết quả thực hiện phương án nâng cao năng lực các Ban QLDA Điện 1, 2, 3; kế hoạch thực hiện giai đoạn 2023-2025 | 25/06/2023 | TCNS | Các Ban A
3.13 | Đề án nâng cao năng lực, phát triển bền vững EVNICT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 | 25/06/2023 | TCNS | EVNICT
3.14 | Báo cáo thực hiện Đề án Quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030 | 25/06/2023 | TCNS | Các đơn vị
3.15 | Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thí điểm quản trị tập trung trong lĩnh vực nhân sự, lao động tiền lương tại Công ty mẹ-EVN | 25/11/2023 | TCNS | Các Ban EVN
3.16 | Sửa đổi bổ sung Quy định Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ (ban hành theo Quyết định số 636/QĐ-EVN ngày 24/10/2011) | 25/11/2023 | TCNS | Các Ban EVN và các đơn vị
3.17 | Sửa đổi bổ sung Quy chế thi chuyển ngạch và xếp lương nâng ngạch theo vị trí chức danh (ban hành theo Quyết định số 528/QĐ-EVN ngày 05/8/2014) | 25/11/2023 | TCNS | Các Ban EVN và các đơn vị
3.18 | Nguyên tắc xây dựng lương 3P áp dụng cho Công ty mẹ EVN | 25/12/2023 | TCNS | Các Ban EVN và các đơn vị
3.19 | Rà soát chức năng nhiệm vụ và mô hình tổ chức của EVNEPTC | 25/12/2023 | TCNS | Các Ban EVN và các đơn vị
3.20 | Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn năng lực | 25/12/2023 | TCNS | Các Ban EVN và các đơn vị
3.21 | Rà soát, bổ sung quy hoạch người quản lý EVN giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 (01 tháng kể từ thời điểm UBQLV ban hành văn bản hướng dẫn) | 25/12/2023 | TCNS | Các Ban EVN và các đơn vị
3.22 | Rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo diện EVN quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 (02 tháng kể từ thời điểm EVN ban hành văn bản hướng dẫn) | 25/12/2023 | TCNS | Các Ban EVN và các đơn vị
3.23 | Rà soát sửa đổi bổ sung Quy định Thi đua, khen thưởng và xét tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Điện lực Việt Nam (sau khi Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện được ban hành) | 25/12/2023 | TCNS | Các Ban EVN và các đơn vị
3.24 | Rà soát sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động các đơn vị trực thuộc EVN (02 tháng sau khi Chính phủ duyệt Điều lệ EVN) | 25/12/2023 | TCNS | Các Ban EVN và các đơn vị
3.25 | Rà soát sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động các Tổng công ty do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (03 tháng sau khi Chính phủ duyệt Điều lệ EVN) | 25/12/2023 | TCNS | Các Ban EVN và các đơn vị
3.26 | Kế hoạch triển khai Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của EVN giai đoạn 2021-2025 (01 tháng sau khi TTg duyệt) | 25/12/2023 | TCNS | Các Ban EVN và các đơn vị
3.27 | Trình Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 (02 tháng sau khi TTg duyệt Đề án của EVN) | 25/12/2023 | TCNS | Các Ban EVN và các đơn vị

## HTPT
II. ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC
Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 và Chương trình tổng thể "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"
TT | Giải pháp | Tiến độ | Đơn vị chủ trì
1 | Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong SXKD
1.1 | Hoàn thành trình EVN Kế hoạch SXKD-ĐTPT hàng năm trong tháng 10 của năm n-1 | Thực hiện hàng năm | Các đơn vị
1.2 | Bảng chấm điểm chỉ tiêu hiệu quả năm 2023 | 25/03/2023 | Các đơn vị HTPT
1.3 | Triển khai áp dụng hệ thống mua sắm số (EVN Digital Procurement) toàn Tập đoàn | 25/06/2023 | Các đơn vị HTPT
1.4 | Rà soát về quy định Tiêu chuẩn, định mức và chế độ bố trí, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại EVN và các đơn vị thành viên theo các quy định của pháp luật hiện hành | Thực hiện hàng năm | Các đơn vị HTPT
1.5 | Tăng cường kiểm tra, củng cố, khắc phục các khuyếm khuyết để nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy; | Thực hiện thường xuyên | Các CT phát điện HTPT
1.6 | Cân đối cung cầu nhiên liệu than năm 2023 | 25/01/2023 | Các CT phát điện HTPT
1.7 | Giảm tỷ lệ điện tự dùng | Thực hiện theo KH năm | Các CT phát điện HTPT
1.8 | Hệ số khả dụng | Thực hiện theo KH năm | Các CT phát điện HTPT
1.9 | Suất tiêu hao nhiên liệu | Thực hiện theo KH năm | Các CT nhiệt điện HTPT
1.10 | Tỷ lệ dừng máy do sự cố | Thực hiện theo KH năm | Các CT phát điện HTPT
1.11 | Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng | Thực hiện theo KH năm | Các CT phát điện HTPT
1.12 | Nghiên cứu phương án thành lập Trung tâm ảo về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của EVN | 25/11/2023 | Các CT phát điện HTPT
1.13 | Báo cáo thực hiện Đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các NMĐ giai đoạn 2021-2025 |  | Các CT phát điện HTPT
1.14 | Báo cáo đánh giá tình hình phê duyệt và thực hiện mức tồn kho tối ưu và định mức VTTB dự phòng tối ưu của các đơn vị nhiệt điện trực thuộc, và giải pháp tối ưu VTTB thay thế trong công tác sửa chữa bảo dưỡng tại các NMNĐ trực thuộc | 25/09/2023 | Các CT phát điện HTPT
1.15 | Báo cáo tình hình thống kê hao hụt than vật lý tối đa và hao hụt nhiệt trị của than bitum/sub-bitum trong quá trình lưu kho tại NMNĐ than; đề xuất tỷ lệ hao hụt than vật lý của NMNĐ than nêu tại Điều 2.2.b Nghị quyết số 576/NQ-HĐTV ngày 22/12/2021 | 25/10/2023 | NMNĐ HTPT
1.16 | Định mức sửa chữa lớn thiết bị phụ không theo khối NMTĐ trong Tập đoàn | 25/11/2023 | NMTĐ HTPT
1.17 | Đơn giá cho thuê văn phòng, phí dịch vụ quản lý vận hành và giá các dịch vụ khác tại Tòa nhà EVN năm 2023-2024 | 25/01/2023 | EVNCTI
1.18 | Phương án chuẩn hóa, thống nhất các kênh cung cấp dịch vụ khách hàng (tổng đài, app CSKH, website CSKH…) | 25/04/2023 | EVNICT
1.19 | Xây dựng mô-đun giám sát việc thực hiện khắc phục tồn tại, hạn chế theo kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán BCTC… | 25/06/2023 | EVNICT
1.20 | Rà soát cập nhật định hướng về công tác tự động hóa trong Tập đoàn | 25/11/2023 | EVNICT
1.21 | Xây dựng hệ thống quy trình kiểm toán lĩnh vực CNTT | 15/12/2023 | EVNICT
1.22 | Xây dựng định mức chi phí tổng hợp cho khối các đơn vị phụ trợ EVN | 25/06/2023 | Các đơn vị phụ trợ
2 | Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng
2.1 | Tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư dự án nguồn điện ngay sau khi Quy hoạch điện VIII được duyệt theo danh mục dự án được giao | Theo tiến độ và danh mục được duyệt | Các ban QLDA điện
2.2 | Chủ trì triển khai các thủ tục thu xếp vốn đầu tư các dự án điện của EVN theo kế hoạch; Đảm bảo kịp thời ký hợp đồng bảo hiểm cho các dự án | Theo Kế hoạch từng dự án | Các ban QLDA điện
2.3 | Hợp đồng mua bán khí Lô B cho các NMĐ Ô Môn IV và Ô Môn III (phù hợp tiến độ chuỗi dự án) | 25/03/2023 | Các ban QLDA điện
2.4 | KHLCNT giai đoạn 2 của NMTĐ tích năng Bác Ái (phù hợp tiến độ phê duyệt FS) | 25/06/2023 | Các ban QLDA điện
2.5 | Rà soát sửa đổi bổ sung các nội dung về công tác đấu thầu, quản lý thi công và quyết toán dự án trong Quy chế về công tác ĐTXD | 25/09/2023 | Các ban QLDA điện
2.6 | Đề xuất nội dung thí điểm quản trị tập trung trong lĩnh vực ĐTXD áp dụng tại 03 Ban QLDA | 25/10/2023 | Các ban QLDA điện
2.7 | KHLCNT Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III (phù hợp tiến độ phê duyệt FS) | 25/12/2023 | Các ban QLDA điện
2.8 | Trình UBQLVNN phê duyệt BCNCKT Điều chỉnh Dự án NMNĐ Quảng Trạch I (03 tháng sau khi Quy hoạch điện 8 được duyệt) | 25/03/2023 | Ban QLDA điện 2
2.9 | Phê duyệt TKKT Dự án NMNĐ Quảng Trạch I - đợt 2 (03 tháng từ khi phê duyệt BCNCKT điều chỉnh) | 25/06/2023 | Ban QLDA điện 2
2.10 | Chủ trương đầu tư dự án NMNĐ Quảng Trạch II (10 tháng sau khi Quy hoạch điện 8 được phê duyệt) | 25/12/2023 | Ban QLDA điện 2
2.11 | KHLCNT Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch II (phù hợp tiến độ phê duyệt FS) | 25/12/2023 | Ban QLDA điện 2
2.12 | Điều chỉnh tiến độ Dự án NMNĐ Quảng Trạch I | 25/12/2023 | Ban QLDA điện 2
2.13 | Phê duyệt TKKT giai đoạn 2 dự án NMTĐ Tích năng Bác Ái | 25/03/2023 | Ban QLDA điện 3
2.14 | Phê duyệt BCNCKT dự án NMTĐ Trị An mở rộng | 25/03/2023 | Ban QLDA điện 3
2.15 | KHLCNT Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng (phù hợp tiến độ phê duyệt FS) | 25/06/2023 | Ban QLDA điện 3
2.16 | Rà soát quyết toán các dự án ĐTXD để trình BCT phê duyệt dự án NMNĐ Thái Bình | 25/04/2023 | NĐ Thái Bình
2.17 | Báo cáo nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án NMTĐ cột nước thấp và cải tạo lòng dẫn hạ lưu | 25/06/2023 | Các CTTĐ HTPT
2.18 | KHLCNT giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án NMTĐ Tuyên Quang mở rộng (trường hợp QHĐ 8 được phê duyệt, giao EVN làm chủ đầu tư) | 25/12/2023 | TĐ Tuyên Quang
3 | Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
3.1 | Kế hoạch sử dụng, tuyển dụng lao động năm 2023 của Công ty mẹ EVN | 15/01/2023
3.2 | Thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động giai đoạn 2021-2025 | Thực hiện hàng năm | Các đơn vị HTPT
3.3 | Thực hiện tuyển dụng theo đúng kế hoạch và định biên được duyệt | Thực hiện hàng năm | Các đơn vị HTPT
3.4 | Báo cáo tình hình thực hiện Đề án nâng cao năng lực QTDN trong Tập đoàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 | 25/07/2023 | Các đơn vị HTPT
3.5 | Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thí điểm quản trị tập trung trong lĩnh vực nhân sự, lao động tiền lương tại Công ty mẹ-EVN | 25/11/2023 | Các đơn vị HTPT
3.6 | Sửa đổi bổ sung Quy định Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ (ban hành theo Quyết định số 636/QĐ-EVN ngày 24/10/2011) | 25/11/2023 | Các đơn vị HTPT
3.7 | Sửa đổi bổ sung Quy chế thi chuyển ngạch và xếp lương nâng ngạch theo vị trí chức danh (ban hành theo Quyết định số 528/QĐ-EVN ngày 05/8/2014) | 25/11/2023 | Các đơn vị HTPT
3.8 | Nguyên tắc xây dựng lương 3P áp dụng cho Công ty mẹ EVN | 25/12/2023 | Các đơn vị HTPT
3.9 | Rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo diện EVN quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 (02 tháng kể từ thời điểm EVN ban hành văn bản hướng dẫn) | 25/12/2023 | Các đơn vị HTPT
3.10 | Triển khai đào tạo xây dựng năng lực thực hiện thiết lập kiến trúc công nghệ doanh nghiệp (Enterprise Architecture) cho đội ngũ kỹ sư, cán bộ của EVN | 25/12/2023 | Các đơn vị HTPT
3.11 | Đánh giá kết quả thực hiện phương án nâng cao năng lực các Ban QLDA Điện 1, 2, 3; kế hoạch thực hiện giai đoạn 2023-2025 | 25/06/2023 | Các ban QLDA điện
3.12 | Đề án nâng cao năng lực, phát triển bền vững EVNICT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 | 25/06/2023 | EVNICT
3.13 | Xây dựng hệ thống EVN's Cloud (Kế hoạch dự kiến: (i) hoàn thành phê duyệt FS trong Quý II/2023; (ii) hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng trong Quý IV/2023) | 25/12/2023 | EVNICT
3.14 | Dự án thiết lập trục tích hợp (ESB) và quản trị dữ liệu gốc (MDM) | 25/12/2023 | EVNICT

## HTPT_A0
II. ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC_TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA
Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 và Chương trình tổng thể "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"
(*) A0 vẫn thực hiện các nội dung giao cho các đơn vị HTPT tại sheet HTPT
TT | Giải pháp | Tiến độ | Ban theo dõi | Ghi chú
1 | Tính toán, lập phương thức vận hành và điều độ tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện, giảm thiểu chi phí mua điện của EVN; Tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện, lập lịch huy động ngày tới, chu kỳ tới đảm bảo 100% phương thức đạt mục tiêu tối ưu hóa chi phí mua điện cho EVN. Kịp thời báo cáo, điều chỉnh PTVH theo quy định nhằm đảm bảo kinh tế cho hệ thống | Thường xuyên | KH | Đánh giá vào cuối năm làm cơ sở để chấm điểm hiệu quả
2 | Phối hợp với các bên liên quan trong công tác lập kế hoạch vận hành hệ thống điện, huy động các nguồn điện hợp lý giảm thiểu chi phí mua điện cho EVN | Thường xuyên
3 | Chủ động và tích cực phối hợp với EPTC trong công tác đàm phán sản lượng hợp đồng (Qc) năm và từng tháng của các nhà máy điện tham gia thị trường điện, điều chỉnh và sửa đổi bổ sung hợp đồng PPA trong năm 2023 để giảm tối đa chi phí sản xuất và mua điện của EVN | Thường xuyên | TTĐ, EPTC
4 | Dự báo công suất phát lớn nhất của các nguồn NLTT thuộc quyền điều khiển đạt độ chính xác trên 90% | Thường xuyên | KH
5 | Thông qua trị số chỉnh định chế độ Fault Ride Through cho 100% số lượng NMĐ NLTT để ổn định tần số, điện áp trên HTĐ | 31/12/2023 | KTSX
6 | Đảm bảo 0 vụ sự cố do lỗi chủ quan trong công tác thao tác và xử lý sự cố trên Hệ thống điện thuộc quyền điều khiển | Thường xuyên | KTSX | Đánh giá vào cuối năm làm cơ sở để chấm điểm hiệu quả
7 | Đảm bảo chỉ số về độ lệch tần số (FDI) trong tháng ≤ 0.15%; đảm bảo Chỉ số về độ lệch điện áp (VDI) trong tháng ở các cấp điện áp 500/220/110kV lần lượt ≤ 3.0/0.35/0.65% | Thường xuyên | KTSX | Đánh giá vào cuối năm làm cơ sở để chấm điểm hiệu quả
8 | Đảm bảo 100% công tác tính toán dự báo phụ tải năm/tháng/tuần/ngày có sai số trung bình không vượt +/-3%; công tác tính toán dự báo phụ tải ngày tới/chu kỳ tới có sai số trung bình không vượt +/-2% | Thường xuyên | KH | Đánh giá vào cuối năm làm cơ sở để chấm điểm hiệu quả
9 | Lập kế hoạch vận hành HTĐ Quốc gia và các miền năm N+1, có xét đến năm N+2, bố trí hợp lý kế hoạch sửa chữa lớn các NMĐ … | Trước tháng 10 hàng năm | KH
10 | Báo cáo kế hoạch cung cấp điện mùa khô năm 2023 | 2023-10-03 | KH
11 | Tổng hợp, phân tích số liệu chi phí mua điện trên hệ thống điện và thị trường điện. Định kỳ và trong trường hợp cần thiết tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Tập đoàn các vấn đề phát sinh, đề xuất giải pháp nhằm tối thiểu hóa chi phí mua điện của EVN | Thường xuyên | TCKT, TTĐ, EPTC, A0
12 | Nâng cấp hệ thống lập lịch huy động thị trường điện và hệ thống thanh toán để sử dụng phần mềm Plexos (sử dụng dự phòng và tiến tới thay thế cho phần mềm Eterra Market Clearing đã phát sinh nhiều hạn chế) nhằm nâng cao hiệu quả tính toán tối ưu. | 31/12/2023 | TTĐ
13 | Triển khai xây dựng hệ thống giám sát vận hành ngắn hạn và thời gian thực nhằm hỗ trợ việc quyết định vận hành cũng như nâng cao khả năng kiểm soát thông tin vận hành của các kỹ sư đi ca của A0 | 31/12/2023 | KTSX
14 | Trang bị bổ sung hệ thống bảo vệ tập trung phục vụ giám sát giao động và tách liên kết lưới điện Việt Nam - Campuchia | 31/12/2023 | KTSX
15 | Nghiên cứu, tham gia các tổ soạn thảo, sửa đổi Thông tư, quy trình liên quan đến công tác vận hành hệ thống điện và thị trường điện năm 2023 theo kế hoạch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Chủ động nghiên cứu, tích cực đề xuất hiệu chỉnh nhằm nâng cao tính linh hoạt trong công tác lập kế hoạch, đáp ứng các thay đổi trong thực tế. | Thường xuyên | KTSX, TTĐ
16 | Đầu mối phối hợp với các bên liên quan đề xuất, góp ý về cơ chế DPPA, vận hành các NM NLTT chuyển tiếp | 25/6/2023 | TTĐ, TCKT
17 | Đầu mối đề xuất với các cấp có thẩm quyền hiệu chỉnh nguyên tắc định giá thị trường điện từ định giá toàn hệ thống (SMP) sang định giá theo vùng (ZMP) phù hợp với thiết kế thị trường điện. | 25/10/2023 | TTĐ
18 | Đầu mối đề xuất với các cấp có thẩm quyền hiệu chỉnh quy định về lập lịch huy động ngày tới/chu kỳ tới theo hướng tối ưu chung giữa các tổ máy trực tiếp tham gia thị trường điện (sử dụng bản chào) và các tổ máy gián tiếp tham gia thị trường điện (sử dụng chi phí biến đổi). | 25/10/2023 | TTĐ
19 | Đầu mối đề xuất với các cấp có thẩm quyền hiệu chỉnh quy định tham gia thị trường điện với các NMĐ thuộc khu công nghiệp, trong đó sản lượng phát lên lưới sẽ được thanh toán theo quy định thị trường điện. | 25/10/2023 | TTĐ
20 | Đầu mối đề xuất với các cấp có thẩm quyền hiệu chỉnh quy định tính toán mực nước giới hạn theo hướng linh hoạt hơn phù hợp với các giai đoạn vận hành trong năm (như có thể không xét mực nước giới hạn trong giai đoạn lũ sớm hoặc lũ chính vụ; đánh giá mực nước giới hạn cần căn cứ thêm vào Qve thực tế so với phương thức, sản lượng phát thực tế so với Qc) nhằm đảm bảo tận dụng tối đa sản lượng có thể huy động từ các nhà máy thủy điện, tránh xả thừa. | 25/10/2023 | TTĐ
21 | Phối hợp với Công ty thủy điện Sơn La trong công tác xây dựng đề án sửa đổi Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tiệm cận theo thời gian thực. | 31/12/2023 | KTSX
22 | Đề xuất các tiêu chuẩn, quy định, quy trình PHVH cụm các NMĐ Lào kết nối lưới điện Việt Nam | 31/12/2023 | TTĐ
23 | Phối hợp với chủ đầu tư các dự án nhà thủy điện nhập khẩu Lào hiệu chinh Quy trình "Tính toán sản lượng khả dụng công bố" nhằm giảm thiểu phát sinh chi phí bao tiêu | 31/12/2023 | TTĐ
24 | Cập nhật tình hình vận hành, tiến độ các công trình nguồn điện, lưới điện và tính toán phương án giải tỏa các nguồn điện nhằm mục tiêu tăng cường cung cấp điện cho miền Bắc giai đoạn 2023-2025 | Thường xuyên | KH
25 | Đánh giá việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cấp điều độ phân phối và vận hành TTĐK lưới điện phân phối, vận hành TBA KNT 110kV; đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò, năng lực trong giai đoạn 2025-2030 | 25/10/2023 | KTSX
26 | Đề án Giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành HTĐ giai đoạn 2024 - 2030 | 25/10/2023 | KTSX

## HTPT_EPTC
II. ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC_CÔNG TY MUA BÁN ĐIỆN
Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 và Chương trình tổng thể "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"
(*) EPTC vẫn thực hiện các nội dung giao cho các đơn vị HTPT tại sheet HTPT
TT | Giải pháp | Tiến độ | Ban theo dõi | Ghi chú
1 | Thực hiện đàm phán giá mua điện các nhà máy theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của EVN, tránh phát sinh chi phí mua điện cho EVN, đảm bảo giá mua điện trong khung và các thông số tài chính đầu vào thấp hơn giá tại bản chào của chủ đầu tư và theo đúng quy định của EVN | Tháng 03/2023 | KH | Tổng kết báo cáo EVN kết quả thực hiện
2 | Kiểm soát và thanh toán tiền điện đúng các quy định của Nhà nước và của EVN; | Thường xuyên | TCKT
3 | Theo dõi thực hiện PPA đầy đủ, kịp thời và đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của EVN | Thường xuyên | TTĐ
4 | Báo cáo tình hình thanh toán cho các NMĐ trước khi có Giấy phép hoạt động điện lực | Tháng 03/2023 | TCKT
5 | Làm việc với NMNĐ BOT để bổ sung phần công suất tăng thêm vào hợp đồng mua bán điện, phối hợp với NMNĐ BOT và A0 để lập kế hoạch huy động (Mông Dương 2, Vĩnh Tân 1, Hải Dương) | Tháng 04/2023 | TTĐ | Nếu điều kiện kỹ thuật cho phép
6 | Làm việc với các đơn vị Formosa Đồng Nai, Formosa Hà Tĩnh điều chỉnh hợp đồng để: i) Điều chỉnh sản lượng mua điện tương đương KHVH năm 2023 ii) Điều chỉnh giá điện hợp lý xem xét tham chiếu đến giá than nội hoặc theo quy định thị trường điện; | Tháng 04/2023 | TTĐ
7 | Đàm phán với các Công ty BOT sử dụng than nhập khẩu giảm giá than đáp ứng yêu cầu về tình hình tài chính của Tập đoàn (Duyên Hải 2, Nghi Sơn 2, Vân Phong 1) | Trong năm 2023 | TTĐ
8 | Làm việc với Công ty phát điện về khối lượng bao tiêu than năm 2023 (Nghi Sơn 2, Duyên Hải 2) | Trong năm 2023 | TTĐ
9 | Xây dựng và phê duyệt chiến lược chào giá hợp lý, hiệu quả cho các nhà máy nhiệt điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn (Thái Bình, Vĩnh Tân 4MR, Duyên Hải 3) tham gia thị trường điện | Thường xuyên | TTĐ
10 | Đàm phán sản lượng hợp đồng (Qc) với các Đơn vị phát điện | Hàng tháng | TTĐ | Thực hiện đàm phán hàng tháng với các đơn vị phát điện
11 | Đàm phán tăng sản lượng điện mua Trung Quốc so với hợp đồng hiện hữu | Tháng 03/2023 | TTĐ
12 | Đàm phán các NMĐ chuyển từ DVPT sang tham gia trực tiếp TTĐ (Ninh Bình) | Tháng 03/2023 | TTĐ
13 | Đàm phán các dự án điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp theo chỉ đạo của HĐTV | Tháng 06/2023 | TTĐ
14 | Đàm phán với các dự án có vốn đầu tư quyết toán giảm để giảm giá điện | Trong năm 2023 | TTĐ | Thực hiện đàm phán hàng tháng với các đơn vị phát điện
| a. Sông Tranh 2 | Tháng 06/2023
| b. Uông Bí MR | Tháng 06/2023
| c. Sông Ba Hạ | Tháng 06/2023
| d. Mông Dương 1 | Tháng 06/2023
| e. Duyên Hải 3 | Tháng 06/2023
15 | Đàm phán các dự án hết hạn HĐ mua bán điện, giá điện, đời sống kinh tế | Thường xuyên | TTĐ | Không để xảy ra trường hợp không được huy động do không có HĐ, không có giá điện
| a. Hương Điền | Tháng 12/2023
| b. Phú Mỹ 21 | Tháng 12/2023 |  | NM dự kiến hết đời sống kinh tế vào năm 2023, dự kiến hoàn thành đàm phán và ký kết hợp đồng về giá điện trước 31/12/2023
16 | Rà soát điều kiện của cơ chế bao tiêu BOT than nhập khẩu | Tháng 03/2023 | TTĐ, PC
17 | Đề xuất/góp ý sửa đổi các quy định liên quan đến việc tính toán giá điện và đàm phán hợp đồng mua bán điện. | Thường xuyên | TTĐ
18 | Làm việc với EDC để điều chỉnh giá bán điện khi điều chỉnh giá bán lẻ (1 tháng sau khi có QĐ điều chỉnh giá bán lẻ) |  | TTĐ | Ngay sau khi có QĐ điều chỉnh giá bán lẻ
19 | Tổng hợp, phân tích số liệu chi phí mua điện trên thị trường điện. Định kỳ và trong trường hợp có thay đổi lớn báo cáo, kiến nghị với Tập đoàn các vấn đề phát sinh, bất cập và các giải pháp giảm thiểu chi phí mua điện của Tập đoàn. | Thường xuyên | TCKT, TTĐ, EPTC, A0
20 | Rà soát chức năng nhiệm vụ và mô hình tổ chức của EVNEPTC | 25/12/2023

## GENCO
II. KHỐI PHÁT ĐIỆN
Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 và Chương trình tổng thể "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"
TT | Giải pháp | Tiến độ | Đơn vị chủ trì
1 | Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong SXKD
1.1 | Giảm tỷ lệ điện tự dùng | Thực hiện theo KH năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.2 | Hệ số khả dụng | Thực hiện theo KH năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.3 | Suất tiêu hao nhiên liệu | Thực hiện theo KH năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.4 | Tỷ lệ dừng máy do sự cố | Thực hiện theo KH năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.5 | Tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng | Thực hiện theo KH năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
Trong đó
a | Tăng cường kiểm tra, củng cố, khắc phục các khuyếm khuyết để nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy; Bố trí lịch sửa chữa các tổ máy hợp lý. | Trước tháng 12 hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
c | Đảm bảo đủ nhiên liệu cho phát điện, nhất là các NMĐ than khu vực phía Bắc. Trước tháng 11 hàng năm phải hoàn thành việc ký hợp đồng mua than đối với các hợp đồng than trong nước | Tháng 11 hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
d | Hoàn thành các hạng mục, đảm bảo chất lượng sửa chữa và tiến độ các tổ máy so với kế hoạch | Thực hiện theo KH năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.6 | Hoàn thành trình EVN cập nhật Kế hoạch SXKD-ĐTXD 5 năm giai đoạn 2021-2025 của các TCT | 2023 | Các GENCO
1.7 | Triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2021-2025 | 01 tháng sau khi EVN giao | Các GENCO
1.8 | Hoàn thành trình EVN Kế hoạch SXKD-ĐTXD hàng năm trong tháng 10 của năm n-1 | Thực hiện hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.9 | Phối hợp với Ao lập kế hoạch vận hành HTĐ Quốc gia và các miền năm N+1, có xét đến năm N+2, bố trí hợp lý kế hoạch sửa chữa lớn các NMĐ … | Trước tháng 10 hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.10 | Tiết kiệm chi phí định mức | 10% | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
| Trong đó: tiết kiệm các chi phí hội nghị, tiếp khách, khánh tiết, xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm, kinh phí nghiên cứu khảo sát nước ngoài,… |  | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.11 | Thanh xử lý VTTB tồn đọng kém mất phẩm chất | 100% | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.12 | Quản trị hàng tồn kho | Theo định mức năm được phê duyệt | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.13 | Lợi nhuận SXKD | Đạt và vượt KH năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.14 | Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp | Theo kế hoạch được duyệt | GENCO 1, 2, 3
1.15 | Thực hiện thoái vốn | Theo kế hoạch được duyệt | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.16 | Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro | Theo tiến độ đã được phê duyệt | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.17 | Sử dụng các phần mềm (Hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử..) theo yêu cầu của Tập đoàn |  | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.18 | Quản lý chi phí/vật tư/thiết bị chính thông qua cơ sở dữ liệu tập trung/suất vốn đầu tư |  | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.19 | Triển khai đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2022, tính đến năm 2025 đã được HĐTV thông qua tại NQ số 68/NQ-HĐTV ngày 17/2/2021 | Theo KH đã được duyệt | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.20 | Cân đối cung cầu nhiên liệu than/khí năm 2023 | 25/01/2023 | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.21 | Triển khai áp dụng hệ thống mua sắm số (EVN Digital Procurement) toàn Tập đoàn | 25/06/2023 | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.22 | Định mức sửa chữa lớn tổ máy 330MW nhiệt điện đốt dầu (phần turbine) | 25/08/2023 | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.23 | Báo cáo tình hình thống kê hao hụt than vật lý tối đa và hao hụt nhiệt trị của than bitum/sub-bitum trong quá trình lưu kho tại NMNĐ than; đề xuất tỷ lệ hao hụt than vật lý của NMNĐ than nêu tại Điều 2.2.b Nghị quyết số 576/NQ-HĐTV ngày 22/12/2021 | 25/10/2023 | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.24 | Định mức sửa chữa lớn thiết bị phụ không theo khối NMTĐ trong Tập đoàn | 25/11/2023 | Các GENCO
1.25 | Báo cáo thực hiện Đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành các NMĐ giai đoạn 2021-2025 |  | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.26 | Rà soát về quy định Tiêu chuẩn, định mức và chế độ bố trí, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung theo các quy định của pháp luật hiện hành | Thực hiện hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.27 | Thu hồi 100% nhà ở sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định của EVN; | Thực hiện hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
1.28 | Thực hiện rà soát, sắp xếp xe ô tô hiện có và xây dựng định mức xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và thực hiện mua sắm xe ô tô mới theo tiêu chuẩn, định mức đã ban hành. | Thực hiện hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
2 | Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng
2.1 | Thực hiện đầu tư tập trung, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo 100% các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2023 đã được phê duyệt; | 100% các dự án theo đúng kế hoạch ĐTXD năm 2023 được phê duyệt | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
2.2 | Rà soát Qui hoạch đã duyệt để xem xét kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung dự án hoặc dừng đầu tư hoặc dãn tiến độ đầu tư dự án để đảm bảo đầu tư có hiệu quả; | hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
2.3 | Cắt giảm việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình XDCB, trừ các công trình được Thủ tướng Chính phủ cho phép. | 100% | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
2.4 | Không xây dựng mới trụ sở các đơn vị đã có trụ sở | Thực hiện hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
2.5 | Theo dõi, kiểm tra và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án trước, trong và sau khi hoàn thành theo luật đầu tư công, qui chế ĐTXD và các Qui định | 100% dự án | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
2.6 | Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu các dự án đầu tư; Tiết kiệm chi phí QLDA, mua sắm VTTB | hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
2.7 | Thực hiện đấu thầu qua mạng | Thực hiện theo bảng chấm điểm hiệu quả hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
2.8 | Định kỳ đánh giá chất lượng nhà thầu. Tăng cường khai thác Kho dữ liệu đấu thầu trong Chương trình quản lý Đầu tư xây dựng | Thực hiện hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
2.9 | Tối ưu hóa sử dụng dòng tiền và lãi suất vay để giảm chi phí lãi vay trong ĐTXD | Thực hiện hàng năm | GENCO 1, 2, 3
2.10 | Quản lý chi phí/vật tư/thiết bị chính thông qua cơ sở dữ liệu tập trung/suất vốn đầu tư | 25/12/2022 | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
2.11 | Tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư dự án nguồn điện ngay sau khi Quy hoạch điện VIII được duyệt theo danh mục dự án được giao | Theo tiến độ và danh mục được duyệt | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
2.12 | Phối hợp xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng theo Bộ quy trình mẫu về quản lý chất lượng công trình xây dựng áp dụng chung trong toàn Tập đoàn | 25/12/2023 | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
2.13 | Phối hợp báo cáo nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án NMTĐ cột nước thấp và cải tạo lòng dẫn hạ lưu | 25/06/2023 | GENCO 1, 2, 3
2.14 | Quyết toán dự án NMNĐ Nghi Sơn 1 - giai đoạn cuối | 25/12/2023 | Genco1
2.15 | Quyết toán dự án NMNĐ Vĩnh Tân 4 - giai đoạn 2 | 25/12/2023 | Genco3
2.16 | Quyết toán DA NMNĐ Vĩnh Tân 4 mở rộng - giai đoạn 1 | 25/12/2023 | Genco 3
3 | Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
3.1 | Thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động giai đoạn 2021-2025 | Thực hiện hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
3.2 | Thực hiện Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý | Thực hiện hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
3.3 | Thực hiện Quy chế đào tạo bồi dưỡng và thi nâng bậc để đảm bảo chất lượng phát triển đội ngũ công nhân bậc cao. | Thực hiện hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
3.4 | Số lao động/đơn vị công suất lắp đặt | đạt và vượt KH năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
3.5 | Thực hiện sắp xếp, đổi mới mô hình và cơ chế quản lý theo Đề án được phê duyệt | Theo Quyết định được phê duyệt | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
3.6 | Thực hiện tuyển dụng lao động theo đúng Qui chế, định biên và chức danh công việc. | Thực hiện hàng năm | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
3.7 | Đề án nâng cao năng lực ĐMST trong EVN | 25/06/2023 | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
3.8 | Phối hợp báo cáo thực hiện Đề án Quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030 | 25/06/2023 | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
3.9 | Phối hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án nâng cao năng lực QTDN trong Tập đoàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 | 25/07/2023 | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
3.10 | Xây dựng lương 3P | 25/12/2023 | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
3.11 | Rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo Genco/Thủ Đức giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 (02 tháng kể từ thời điểm EVN ban hành văn bản hướng dẫn) | 25/12/2023 | GENCO 1, 2, 3, NĐ Thủ Đức
3.12 | Rà soát sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động các Tổng công ty do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ (03 tháng sau khi Chính phủ duyệt Điều lệ EVN) | 25/12/2023 | GENCO1
3.13 | Trình Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 (02 tháng sau khi TTg duyệt Đề án của EVN) | 25/12/2023 | GENCO 1, 2, 3,
3.14 | Triển khai đào tạo xây dựng năng lực thực hiện thiết lập kiến trúc công nghệ doanh nghiệp (Enterprise Architecture) cho đội ngũ kỹ sư, cán bộ của EVN | 25/12/2023 | GENCO 1, 2, 3,

## PC
III. KHỐI PHÂN PHỐI ĐIỆN
Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 và Chương trình tổng thể "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"
TT | Giải pháp | Tiến độ
1 | Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong SXKD
1.1 | Trình EVN cập nhật kế hoạch SXKD-ĐTXD 5 năm giai đoạn 2021-2025 của các TCT | 2023
1.2 | Triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2021-2025 | 01 tháng sau khi EVN giao
1.3 | Hoàn thành trình EVN Kế hoạch SXKD-ĐTXD hàng năm trong tháng 10 của năm n-1 | Thực hiện hàng năm
1.4 | Phối hợp với Ao lập kế hoạch vận hành HTĐ Quốc gia và các miền năm N+1, có xét đến năm N+2 | Trước tháng 10 hàng năm
1.5 | Giảm tổn thất điện năng | Thực hiện không cao hơn KH năm
1.6 | Tăng độ tin cậy cung cấp điện
| MAIFI | Thực hiện không cao hơn KH năm
SAIDI
SAIFI
1.7 | Đạt chỉ tiêu suất sự cố hàng năm | Thực hiện không cao hơn KH năm
a | Trong đó: Các TCTĐL có các phương án vận hành hệ thống lưới điện 220-110kV an toàn, tin cậy, nhất là hệ thống điện miền Bắc | Thực hiện thường xuyên
1.8 | Tiết kiệm chi phí định mức | 10%
| Trong đó: tiết kiệm các chi phí hội nghị, tiếp khách, khánh tiết, xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm, kinh phí nghiên cứu khảo sát nước ngoài,… | 10%
1.9 | Chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng | Thực hiện hàng năm
1.10 | Thanh xử lý VTTB tồn đọng kém mất phẩm chất | 100%
1.11 | Quản trị hàng tồn kho | Theo định mức năm được phê duyệt
1.12 | Lợi nhuận SXKD | Đạt và vượt KH năm
1.13 | Chi phí phân phối/kWh điện TP | không cao hơn chỉ tiêu kế hoạch năm
1.14 | Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt | Thực hiện theo lộ trình KH kinh doanh và dịch vụ khách hàng giai đoạn 2021-2025
1.15 | Tỷ lệ thu tiền điện (không để nợ đọng, khó đòi) | 99.7%
1.16 | Tỷ lệ bán lẻ điện trực tiếp | Thực hiện theo lộ trình KH kinh doanh và dịch vụ khách hàng giai đoạn 2021-2025
1.17 | Thực hiện thoái vốn | Theo KH Tập đoàn phê duyệt
1.18 | Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro | Theo tiến độ đã được phê duyệt
1.19 | Triển khai đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2022, tính đến năm 2025 đã được HĐTV thông qua tại NQ số 68/NQ-HĐTV ngày 17/2/2021 | Theo KH đã được duyệt
1.20 | Thực hiện chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2021-2025 | Thực hiện thường xuyên
1.21 | Chương trình quản trị rủi ro tổng thể năm 2023 | 25/01/2023
1.22 | Thực hiện chương trình DR theo kế hoạch năm và theo yêu cầu của Điều độ | Mùa khô
1.23 | Báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản; thực hiện Đề án Quản trị tài sản | 25/03/2023
1.24 | Phương án chuẩn hóa, thống nhất các kênh cung cấp dịch vụ khách hàng (tổng đài, app CSKH, website CSKH…) | 25/04/2023
1.25 | Cập nhật giá bán điện bình quân hàng quý theo Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg của TTgCP | 25/04/2023
1.26 | Báo cáo định hướng về cơ chế, chính sách giá cung cấp dịch vụ thi công lắp đặt dây sau công tơ cho khách hàng đấu nối lưới hạ áp và kế hoạch triển khai trong toàn Tập đoàn | 25/05/2023
1.27 | Xây dựng cơ chế nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng giai đoạn 2023-2025 | 25/06/2023
1.28 | Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng CDP (Customer Data Platform) trong công tác KD&DVKH | 25/06/2023
1.29 | Triển khai áp dụng hệ thống mua sắm số (EVN Digital Procurement) toàn Tập đoàn | 25/06/2023
1.30 | Báo cáo tình hình thực hiện phát triển lưới điện thông minh tại các TCTĐL năm 2023 và kế hoạch năm 2024 | 25/11/2023
1.31 | Nghiên cứu các chỉ số tiếp cận điện năng trong bộ chỉ số kết nối tiện ích (utility connection) của WB, đánh giá hiện trạng tại TCTĐL, xây dựng kế hoạch cụ thể để đạt được các chỉ tiêu TCĐN xếp trong Top 3 các nước ASEAN năm 2025 (01 tháng từ khi WB công bố phương pháp đánh giá mới) | 25/12/2023
1.32 | Xây dựng, triển khai đề án thí điểm hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) tại một số TBA của EVNHANOI, EVNHCMC và EVNCPC; đề xuất triển khai nhân rộng, phù hợp với lộ trình phát triển lưới điện thông minh của Chính phủ | 25/12/2023
1.33 | Tích cực truyền thông về công tác sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là khu vực miền Bắc trong các năm 2022-2025 | Thực hiện thường xuyên
1.34 | Rà soát về quy định Tiêu chuẩn, định mức và chế độ bố trí, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung theo các quy định của pháp luật hiện hành | Thực hiện hàng năm
2 | Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng
2.1 | Tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư dự án nguồn điện ngay sau khi Quy hoạch điện VIII được duyệt theo danh mục dự án được giao | Theo tiến độ và danh mục được duyệt
2.2 | Chủ trì triển khai các thủ tục thu xếp vốn đầu tư các dự án điện theo kế hoạch; Đảm bảo kịp thời ký hợp đồng bảo hiểm cho các dự án | Theo Kế hoạch từng dự án
2.3 | Thực hiện đầu tư tập trung, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo 100% các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 đã được phê duyệt; | 100% các dự án theo đúng kế hoạch ĐTXD năm 2022 được phê duyệt
Trong đó:
a | Phối hợp chặt chẽ với EVNNPT để hoàn thành đồng bộ các xuất tuyến 110kV tại các TBA 220kV | Thực hiện theo tiến độ được phê duyệt
b | Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lớn đường dây và TBA để sớm đưa vào vận hành các công trình đáp ứng yêu cầu cung ứng điện các địa phương | Thực hiện theo danh mục được duyệt
c | Đầu tư lưới điện Trung, hạ áp hiệu quả, phù hợp với tăng trưởng phụ tải các khu vực (tỉnh/TP) | Thực hiện hàng năm
2.4 | Rà soát Qui hoạch đã duyệt để xem xét kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung dự án hoặc dừng đầu tư hoặc dãn tiến độ đầu tư dự án để đảm bảo đầu tư có hiệu quả; | Thực hiện hàng năm
2.5 | Cắt giảm việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình XDCB, trừ các công trình được Thủ tướng Chính phủ cho phép. | 100%
2.6 | Không xây dựng mới trụ sở các đơn vị đã có trụ sở. | Thực hiện hàng năm
2.7 | Thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng theo qui định của Tập đoàn | Sau khi Tập đoàn ban hành
2.8 | Theo dõi, kiểm tra và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án trước, trong và sau khi hoàn thành theo luật đầu tư công, qui chế ĐTXD và các Qui định | 100% dự án
2.9 | Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu các dự án đầu tư; Tiết kiệm chi phí QLDA, mua sắm VTTB | Thực hiện hàng năm
2.10 | Thực hiện đấu thầu qua mạng | Thực hiện theo bảng chấm điểm hiệu quả hàng năm
2.11 | Định kỳ đánh giá chất lượng nhà thầu. Tăng cường khai thác Kho dữ liệu đấu thầu trong Chương trình quản lý Đầu tư xây dựng | Thực hiện hàng năm
2.12 | Thực hiện phân tích kinh tế tài chính các dự án lưới điện | Hàng năm
2.13 | Tối ưu hóa sử dụng dòng tiền và lãi suất vay để giảm chi phí lãi vay trong ĐTXD | Thực hiện hàng năm
2.14 | Đề xuất giải pháp áp dụng thiết bị bay trong quản lý với đường dây 110kV | 25/08/2023
2.15 | Rà soát sửa đổi bổ sung các nội dung về công tác đấu thầu, quản lý thi công và quyết toán dự án trong Quy chế về công tác ĐTXD | 25/09/2023
2.16 | Thu hồi 100% nhà ở sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định của pháp luật và của EVN; | Thực hiện hàng năm
3 | Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
3.1 | Thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động năm 2023 | Thực hiện hàng năm
3.2 | Điều chỉnh mô hình tổ chức hoạt động KD&DVKH phù hợp với mô hình thị trường bán buôn và bán lẻ điện cạnh tranh (01 tháng sau khi ban hành Thông tư quy định thị trường bán lẻ điện cạnh tranh) | 25/12/2023
3.3 | Thực hiện Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý | Thực hiện hàng năm
3.4 | Thực hiện Quy chế quản lý nội bộ về đào tạo bồi dưỡng và thi nâng bậc để đảm bảo chất lượng phát triển đội ngũ công nhân bậc cao. | hàng năm
3.5 | Thực hiện các chương trình giai đoạn 2021-2025 về đào tạo kỹ sư tài năng, chuyên gia kỹ thuật trong các lĩnh vực mũi nhọn | hàng năm
3.6 | Số khách hàng/lao động | đạt và vượt KH năm
3.7 | sản lượng điện thương phẩm /CBCNV | đạt và vượt KH năm
3.8 | Báo cáo công tác an toàn năm 2023 và thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý công tác an toàn giai đoạn 2021-2025 | 25/12/2023
3.9 | Thực hiện tuyển dụng lao động theo đúng Qui chế, định biên và chức danh công việc. | Thực hiện hàng năm
3.10 | Thực hiện các phần mềm dùng chung theo yêu cầu của Tập đoàn | Thực hiện hàng năm
3.11 | Đề án nâng cao năng lực ĐMST trong EVN | 25/06/2023
3.12 | Báo cáo thực hiện Đề án Quản trị nguồn nhân lực của Tập đoàn giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030 | 25/06/2023
3.13 | Báo cáo tình hình thực hiện Đề án nâng cao năng lực QTDN trong Tập đoàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 | 25/07/2023
3.14 | Nguyên tắc xây dựng lương 3P áp dụng trong TCTĐL | 25/12/2023
3.15 | Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn năng lực | 25/12/2023
3.16 | Rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo diện TCT quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 | 2 tháng kể từ thời điểm EVN ban hành văn bản hướng dẫn
3.17 | Rà soát sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động các Tổng công ty do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ | 3 tháng sau khi CP phê duyệt Điều lệ EVN
3.18 | Trình Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 | 4 tháng sau khi CP phê duyệt Đề án EVN
3.19 | Triển khai đào tạo xây dựng năng lực thực hiện thiết lập kiến trúc công nghệ doanh nghiệp (Enterprise Architecture) cho đội ngũ kỹ sư, cán bộ của EVN | 25/12/2023
* Chi phí SCL sẽ được Tập đoàn tính toán báo cáo HĐTV hàng năm trên cơ sở tình trạng thiết bị và cân đối tài chính

## NPT
IV. KHỐI TRUYỀN TẢI ĐIỆN
Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 và Chương trình tổng thể "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"
TT | Giải pháp | Tiến độ
1 | Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong SXKD
1.1 | Trình EVN cập nhật kế hoạch SXKD-ĐTXD 5 năm giai đoạn 2021-2025 của các TCT | 2023
1.2 | Triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2021-2025 | 01 tháng sau khi EVN giao
1.3 | Hoàn thành trình EVN Kế hoạch SXKD-ĐTXD hàng năm trong tháng 10 của năm n-1 | Thực hiện hàng năm
1.4 | TCT Truyền tải điện Quốc gia có các phương án vận hành hệ thống lưới điện 500-220-110kV an toàn, tin cậy, nhất là hệ thống điện miền Bắc | Thực hiện thường xuyên
1.5 | Phối hợp với Ao lập kế hoạch vận hành HTĐ Quốc gia và các miền năm N+1, có xét đến năm N+2, bố trí hợp lý kế hoạch sửa chữa lớn các NMĐ … | Trước tháng 10 hàng năm
1.6 | Giảm tổn thất điện năng | Theo KH năm
1.7 | Đạt chỉ tiêu suất sự cố hàng năm | Theo KH năm
1.8 | Tiết kiệm chi phí định mức | 10%
| Trong đó: tiết kiệm các chi phí hội nghị, tiếp khách, khánh tiết, xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm, kinh phí nghiên cứu khảo sát nước ngoài,… | 10%
1.9 | Thanh xử lý VTTB tồn đọng kém mất phẩm chất | 100%
1.10 | Quản trị hàng tồn kho | Theo định mức năm được phê duyệt
1.11 | Lợi nhuận SXKD | Đạt và vượt KH năm
1.12 | Chi phí truyền tải/kWh điện truyền tải | không cao hơn chỉ tiêu năm
1.13 | Hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro | Theo tiến độ đã được phê duyệt
1.14 | Triển khai đề án tổng thể chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2022, tính đến năm 2025 đã được HĐTV thông qua tại NQ số 68/NQ-HĐTV ngày 17/2/2021 | Theo KH đã được duyệt
1.15 | Chương trình quản trị rủi ro tổng thể năm 2023 | 25/01/2023
1.16 | Bảng chấm điểm chỉ tiêu hiệu quả năm 2023 | 25/03/2023
1.17 | Thực hiện Đề án Quản trị tài sản của EVNNPT | 25/03/2023
1.18 | Triển khai áp dụng hệ thống mua sắm số (EVN Digital Procurement) toàn Tập đoàn | 25/06/2023
1.19 | Rà soát cập nhật định hướng về công tác tự động hóa | 25/11/2023
1.20 | Báo cáo công tác an toàn năm 2023 và thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý công tác an toàn trong Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 | 25/12/2023
1.21 | Rà soát về quy định Tiêu chuẩn, định mức và chế độ bố trí, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại EVN và các đơn vị thành viên theo các quy định của pháp luật hiện hành | Thực hiện hàng năm
2 | Thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng
2.1 | Phối hợp chặt chẽ với TCT ĐL để hoàn thành đồng bộ các xuất tuyến 110kV tại các TBA 220kV | Theo tiến độ được duyệt
2.2 | Chủ trì triển khai các thủ tục thu xếp vốn đầu tư các dự án điện theo kế hoạch; Đảm bảo kịp thời ký hợp đồng bảo hiểm cho các dự án | Theo Kế hoạch từng dự án
2.3 | Phối hợp xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng kèm theo Bộ quy trình mẫu về quản lý chất lượng công trình xây dựng | 25/12/2023
2.4 | Thực hiện đầu tư tập trung, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, đảm bảo 100% các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt; | 100% các dự án theo đúng kế hoạch ĐTXD giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt
2.5 | Rà soát Qui hoạch đã duyệt để xem xét kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung dự án hoặc dừng đầu tư hoặc dãn tiến độ đầu tư dự án để đảm bảo đầu tư có hiệu quả; | hàng năm
2.6 | Hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa lớn đường dây và TBA để sớm đưa vào vận hành các công trình đáp ứng yêu cầu cung ứng điện các địa phương | Theo danh mục được duyệt
2.7 | Cắt giảm việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình XDCB, trừ các công trình được Thủ tướng Chính phủ cho phép. | 100%
2.8 | Không xây dựng mới trụ sở các đơn vị đã có trụ sở
2.9 | Thực hiện rà soát, sắp xếp xe ô tô hiện có và xây dựng định mức xe ô tô phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và thực hiện mua sắm xe ô tô mới theo tiêu chuẩn, định mức đã ban hành. | Thực hiện hàng năm
2.10 | Theo dõi, kiểm tra và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án trước, trong và sau khi hoàn thành theo luật đầu tư công, qui chế ĐTXD và các Qui định | 100% dự án
2.11 | Áp dụng thiết kế chuẩn và suất đầu tư đối với lưới điện truyền tải. | Hàng năm
2.12 | Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu các dự án đầu tư; Tiết kiệm chi phí QLDA, mua sắm VTTB | Hàng năm
2.13 | Thực hiện đấu thầu qua mạng | Thực hiện theo bảng chấm điểm hiệu quả hàng năm
2.14 | Định kỳ đánh giá chất lượng nhà thầu. Tăng cường khai thác Kho dữ liệu đấu thầu trong Chương trình quản lý Đầu tư xây dựng | Thực hiện hàng năm
2.15 | Thực hiện phân tích kinh tế tài chính các dự án lưới điện | Hàng năm
2.16 | Tối ưu hóa sử dụng dòng tiền và lãi suất vay để giảm chi phí lãi vay trong ĐTXD | Thực hiện hàng năm
2.17 | Rà soát quyết toán các dự án ĐTXD | 25/04/2023
2.18 | Đánh giá hiệu quả việc áp dụng thiết bị bay trong quản lý đường dây truyền tải | 25/08/2023
3 | Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động
3.1 | Đề án nâng cao năng lực ĐMST trong NPT | 25/06/2023
3.2 | Báo cáo tình hình thực hiện Đề án nâng cao năng lực QTDN trong Tập đoàn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 | 25/07/2023
3.3 | Thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động giai đoạn 2021-2025 | Thực hiện hàng năm
3.4 | Thực hiện Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý | Thực hiện hàng năm theo KH
3.5 | Thực hiện Quy chế đào tạo bồi dưỡng và thi nâng bậc để đảm bảo chất lượng phát triển đội ngũ công nhân bậc cao. | Thực hiện hàng năm
3.6 | Điện truyền tải/lao động (tr.kWh/người) | Thực hiện không thấp hơn KH năm
3.7 | Số lượng lao động/km ĐD | Thực hiện không thấp hơn KH năm
3.8 | Số lượng lao động/MVA TBA | Thực hiện không thấp hơn KH năm
3.9 | Thực hiện TT ĐKX và trạm không người trực | Theo KH năm
3.10 | Thực hiện sắp xếp, đổi mới mô hình và cơ chế quản lý theo Đề án được phê duyệt | Theo Quyết định được duyệt
3.11 | Thực hiện tuyển dụng lao động theo đúng Qui chế, định biên và chức danh công việc. | Theo KH năm
3.12 | Thực hiện các phần mềm dùng chung theo yêu cầu của Tập đoàn | Thực hiện hàng năm
3.13 | Sửa đổi bổ sung Quy định Tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ (ban hành theo Quyết định số 636/QĐ-EVN ngày 24/10/2011) | 25/11/2023
3.14 | Sửa đổi bổ sung Quy chế thi chuyển ngạch và xếp lương nâng ngạch theo vị trí chức danh (ban hành theo Quyết định số 528/QĐ-EVN ngày 05/8/2014) | 25/11/2023
3.15 | Nguyên tắc xây dựng lương 3P áp dụng cho TCT | 25/12/2023
3.16 | Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Bộ tiêu chuẩn năng lực | 25/12/2023
3.17 | Rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo diện TCT quản lý giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 | 2 tháng kể từ thời điểm EVN ban hành văn bản hướng dẫn
3.18 | Rà soát sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động các Tổng công ty do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ | 3 tháng sau khi CP phê duyệt Điều lệ EVN
3.19 | Trình Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của các Tổng công ty giai đoạn 2021-2025 | 4 tháng sau khi CP phê duyệt Đề án EVN
3.20 | Triển khai đào tạo xây dựng năng lực thực hiện thiết lập kiến trúc công nghệ doanh nghiệp (Enterprise Architecture) cho đội ngũ kỹ sư, cán bộ của EVN | 25/12/2023
* Chi phí SCL sẽ được Tập đoàn tính toán báo cáo HĐTV hàng năm trên cơ sở tình trạng thiết bị và cân đối tài chính